## Feuil1
Tableau de bord du management de l'équipe projet
A Faire
Fait | [5 empty] | PROJET
[6 empty] | Total Poids | 238
[6 empty] | Total Points | 48
[6 empty] | Fait | 20.17%
[6 empty] | A faire | 79.83%
1-Analyser la complexité technique du projet | OK | Poids | Total
Les 5 actions essentielles |  | 15 | 3 | Fait | A faire | Total Poids | Total Points
Les critères de la complexité technique sont-ils déterminés? | 1 | 3 | 3 | 20% | 80% | 30 | 6
Existe-t-il une définition précise pour chacun des critères de la complexité technique? | 0 | 3 | 0 |  |  | Fait | A faire
Les éléments pour établir la cotation de chaque critère sont-ils définis précisément? | 0 | 3 | 0 |  |  | 20% | 80%
La mesure individuelle des critères est-elle effectuée? | 0 | 3 | 0
Le degré de complexité technique du projet est-il arrêté? | 0 | 3 | 0
Les 5 actions importantes |  | 10 | 2 | Fait | A faire
Les critères de la complexité technique sont-ils représentatifs de l'organisation dans laquelle le projet évolue? | 1 | 2 | 2 | 20% | 80%
Cette étape a-t-elle permis de capitaliser sur un référentiel commun à tous les projets de l'organisation? | 0 | 2 | 0
Cette analyse a-t-elle révélé des peurs, des appréhensions, des inquiétudes conscientes ou inconscientes de la part des acteurs? | 0 | 2 | 0
Les experts métiers ont-ils participé à l'analyse? | 0 | 2 | 0
Le commanditaire est-il informé du résultat? | 0 | 2 | 0
Les 5 questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | A faire
Y-a-il moins de huit critères pour établir le degré de complexité du projet? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les critères sont-ils bien indépendants les uns des autres? | 0 | 1 | 0
L'échelle de mesure est-elle étalonnée? | 0 | 1 | 0
Les mesures sont-elles objectives? | 0 | 1 | 0
Les éléments qui justifient la mesure sont-ils archivés? | 0 | 1 | 0
2-Observer les acteurs | OK | Poids | Total
Les 5 actions essentielles |  | 15 | 3 | Fait | A faire | Total Poids | Total Points
Tous les acteurs influants sont-ils bien répertoriés? | 1 | 3 | 3 | 20% | 80% | 30 | 6
Les niveaux de synergie et d'antagonisme de chaque acteur sont-ils déterminés? | 0 | 3 | 0 |  |  | Fait | A faire
La carte des acteurs du projet est-elle établie? | 0 | 3 | 0 |  |  | 20% | 80%
Les alliés et les opposants au projet sont-ils identifiés? | 0 | 3 | 0
Les réponses au comportement des acteurs sont elles adaptés? | 0 | 3 | 0
Les 5 actions importantes |  | 10 | 2 | Fait | A faire
La carte des acteurs a-t-elle été revue au cours du projet? | 1 | 2 | 2 | 20% | 80%
Les mesures de synergie et d'antagonisme des acteurs sont-elles concentrées sur les comportements actuels et non entâchées d'à priori sur les personnes? | 0 | 2 | 0
Les points sur lesquels les alliés soutiennent le projet sont-ils listés? | 0 | 2 | 0
Les points sur lesquels les opposants agissent sont-ils répertoriés? | 0 | 2 | 0
Le commanditaire a-t-il participé à cette observation? | 0 | 2 | 0
Les 5 questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | A faire
Les acteurs identifiés sont-ils bien des individus et non des groupes de personnes? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
La liste des acteurs influants a-t-elle été revisitée en cours de projet? | 0 | 1 | 0
L'évolution du comportement des acteurs est-il suivi? | 0 | 1 | 0
Etes vous suffisament proche du terrain pour capter les changement de comportement? | 0 | 1 | 0
Etes vous suffisament vigilant pour ne pas vous laissez entraîner par les habitudes? | 0 | 1 | 0
3-Mettre en place une stratégie | OK | Poids | Total
Les 5 actions essentielles |  | 15 | 3 | Fait | A faire | Total Poids | Total Points
Le profil du projet est-il spécifié? | 1 | 3 | 3 | 20% | 80% | 30 | 6
Le projet est-il organisé pour faire baisser au maximum son dégré de difficulté? | 0 | 3 | 0 |  |  | Fait | A faire
La stratégie est-elle arrêtée? | 0 | 3 | 0 |  |  | 20% | 80%
Les différences entre les stratégies orientées tâches et acteurs sont-elles connues et comprises? | 0 | 3 | 0
L ecommanditaire est-il en concordance avec le chef de projet sur la stratégie à adopter? | 0 | 3 | 0
Les 5 actions importantes |  | 10 | 2 | Fait | A faire
Dans le cas de la stratégie par les tâches, l'énergie dépensée pour préparer la phase de réalisation est-elle suffisante? | 1 | 2 | 2 | 20% | 80%
Dans le cas de la stratégie par les tâches, avons-nous les meilleurs spécialistes métiers du produit à fabriquer? | 0 | 2 | 0
Dans le cas de la stratégie par les acteurs, la priorité est-elle bien donnée aux alliés et pas aux opposants? | 0 | 2 | 0
Dans le cas de la stratégie par les acteurs, le premier cercle d'alliés est-il constitué? | 0 | 2 | 0
Dans le cas de la stratégie par les acteurs, le premier cercle d'alliés a-t-il co-élaboré le meilleur chemin à suivre pour parvenir à la finalité du projet? | 0 | 2 | 0
Les 5 questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | A faire
Le curseur est-il bien placé entre la stratégie par les alliés et celle par les acteurs? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les moyens humains, financiers, matériels sont-ils en cohérence avec nos ambitions stratégiques? | 0 | 1 | 0
Les résultats de notre stratégie sont-ils régulièrement mesurés? | 0 | 1 | 0
Des actions individuelles et collectives sont-elles mises en place pour apporter le soutien nécessaire aux partisants du projet? | 0 | 1 | 0
Dans le cas de la stratégie par les acteurs, le niveau d'accord versus désaccord a-t-il été présenté? | 0 | 1 | 0
4-Accélérer le développement de l'équipe | OK | Poids | Total
Les 5 actions essentielles |  | 13 | 3 | Fait | A faire | Total Poids | Total Points
La confiance au sein du groupe est-elle présente? | 1 | 3 | 3 | 23.08% | 76.92% | 28 | 6
Le patron du groupe connaît-il le stade de développement de son équipe? | 0 | 3 | 0 |  |  | Fait | A faire
Un plan d'action est-il mis en œuvre pour accélérer la maturité du groupe? | 0 | 3 | 0 |  |  | 21.43% | 78.57%
La charte de l'équipe est-elle écrite et appliquée? | 0 | 3 | 0
Le groupe est-il en capacité de réguler? | 0 | 1 | 0
Les 5 actions importantes |  | 10 | 2 | Fait | A faire
Les 3P sont-ils utilisés? | 1 | 2 | 2 | 20% | 80%
Le processus ICO est-il en place? | 0 | 2 | 0
Le processus de recherche d'une relation de qualité a-t-il cours dans et à l'extérieur du groupe? | 0 | 2 | 0
L'outil de métacommunication est-il utilisé? | 0 | 2 | 0
Un plan de formation ou d'apprentissage ou d'accompagnement, pour améliorer les relations inter-personnelles, existe-t-il? | 0 | 2 | 0
Les 5 questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | A faire
Le groupe est-il exigeant? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Le groupe est-il bienveillant? | 0 | 1 | 0
Les membres du groupe sont-ils libres? | 0 | 1 | 0
Les membres du groupe sont-ils responsables? | 0 | 1 | 0
Le groupe est-il ouvert et acueillant vis-à-vis de l'extérieur? | 0 | 1 | 0
5-Gérer l'efficacité du groupe | OK | Poids | Total
Les 5 actions essentielles |  | 15 | 3 | Fait | A faire | Total Poids | Total Points
L'énergie du groupe est-elle bien utilisée lorsqu'il est réuni? | 1 | 3 | 3 | 20% | 80% | 30 | 6
Les réunions sont-elles productives? | 0 | 3 | 0 |  |  | Fait | A faire
L'efficacité des membres du groupe à distance est-elle optimale? | 0 | 3 | 0 |  |  | 20% | 80%
La communication au sein du groupe est-elle performante? | 0 | 3 | 0
Existe-t-il des systèmes d'alerte préventive? | 0 | 3 | 0
Les 5 actions importantes |  | 10 | 2 | Fait | A faire
Les ressources humaines utilisées sont-elle économisées? | 1 | 2 | 2 | 20% | 80%
La question de la nécessité de la réunion est-elle posée avant l'organisation d'une celle-ci? | 0 | 2 | 0
Le groupe prend-il le temps de réguler quand c'est nécessaire? | 0 | 2 | 0
Le groupe prend-il le temps de se former ? | 0 | 2 | 0
Les réussites individuelle et collective sont-elles fêtées? | 0 | 2 | 0
Les 5 questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | A faire
Une personne qui a un problème vient-elle systématiquement avec plusieurs solutions? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Une personne qui communique vérifie-t-elle systématiquement que son interloccuteur a compris son message? | 0 | 1 | 0
Lors d'une réunion, un animateur, un rédacteur et un gardien du temps sont-ils nommés? | 0 | 1 | 0
Les membres du groupe à distance ou à temps partiel sont-ils aidés à rester concentrés sur les objectifs du projet? | 0 | 1 | 0
Les personnes en difficultés sur le projet sont-elles accompagnées? | 0 | 1 | 0
6-Maintenir l'équipe motivée | OK | Poids | Total
Les 5 actions essentielles |  | 15 | 3 | Fait | A faire | Total Poids | Total Points
Le travail demandé aux équipiers est-il suffisament riche comparé à ce qu'ils ont à faire par ailleurs? | 1 | 3 | 3 | 20% | 80% | 30 | 6
Le chef de projet est-il un exemple pour l'équipe? | 0 | 3 | 0 |  |  | Fait | A faire
Les décideurs soutiennent-ils le projet? | 0 | 3 | 0 |  |  | 20% | 80%
Les alliés sont-ils suffisament accompagnés? | 0 | 3 | 0
Les opposants sont-ils gérés efficacement? | 0 | 3 | 0
Les 5 actions importantes |  | 10 | 2 | Fait | A faire
Les facteurs de satisfaction de chaque acteurs sont-ils répertoriés? | 1 | 2 | 2 | 20% | 80%
Les conditions pour que la personne trouve sa motivation sont-elles réunies? | 0 | 2 | 0
Le chef de projet fait-il preuve de bienveillance et d'exigence envers les décideurs? | 0 | 2 | 0
Le chef de projet répartit-il correctement son temps entre les alliés et les opposants? | 0 | 2 | 0
Le sens du projet est-il suffisament communiqué? | 0 | 2 | 0
Les 5 questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | A faire
Le chef de projet est-il congruant? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Le chef de projet est-il transparent sur l'état d'avancement du projet avec le commanditaire? | 0 | 1 | 0
Le chef de projet est-il positif en toutes circonstances? | 0 | 1 | 0
Le chef de projet autonomise-t-il ses alliés? | 0 | 1 | 0
Le chef de projet est-il constamment en lien avec les décideurs? | 0 | 1 | 0
7-Démanteler l'équipe | OK | Poids | Total
Les 5 actions essentielles |  | 15 | 3 | Fait | A faire | Total Poids | Total Points
Des actions d'accompagnement de l'équipe sont-elles en place pour aider les équipiers à faire le deuil du projet? | 1 | 3 | 3 | 20% | 80% | 30 | 6
Le processus de réintégration des personnes qui quittent le projet est-il lancé? | 0 | 3 | 0 |  |  | Fait | A faire
L'avenir du chef de projet a-t-il été discuté? | 0 | 3 | 0 |  |  | 20% | 80%
Les responsables des reintégrations sont-ils vus? | 0 | 3 | 0
Les rencontres ont-elle été formalisées? | 0 | 3 | 0
Les 5 actions importantes |  | 10 | 2 | Fait | A faire
L'évolution de la phase de deuil de chaque équipier vis-à-vis du projet est-elle suivie? | 1 | 2 | 2 | 20% | 80%
Les entretiens de réintégration ont-ils été réalisés avec chacun? | 0 | 2 | 0
L'entretien avec le chef de projet est-il effectif? | 0 | 2 | 0
Les postes et les missions vacants sont-ils répertoriés? | 0 | 2 | 0
La directions des ressources humaines est-elle informée? | 0 | 2 | 0
Les 5 questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | A faire
Un suivi des personnes réintégrées est-il mis en place? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Un responsable est-il clairement identifié pour assurer le suivi des personnes non encore réintégrées? | 0 | 1 | 0
Les décideurs sont-ils relancés? | 0 | 1 | 0
Les plans de développement et de formation sont-ils lancés pour les personnes qui le nécessite? | 0 | 1 | 0
Les compétences mises en œuvre par chaque personne au cours du projet sont-elles mise en valeur? | 0 | 1 | 0
8-Faire le bilan humain du projet | OK | Poids | Total
Les 5 actions essentielles |  | 15 | 3 | Fait | A faire | Total Poids | Total Points
Le bilan humain est-il préparé par chaque intervenant sur le bilan? | 1 | 3 | 3 | 20% | 80% | 30 | 6
L'analyse s'effectue-t-elle de façon objective? | 0 | 3 | 0 |  |  | Fait | A faire
Un plan de progrès humain a-t-il été établit à la suite du bilan? | 0 | 3 | 0 |  |  | 20% | 80%
Le plan de progrès est-il communiqué auprès de la hiérarchie et de la direction des ressources humaines? | 0 | 3 | 0
Les contributeurs au projet ont-ils été remerciés au cours d'une fête? | 0 | 3 | 0
Les 5 actions importantes |  | 10 | 2 | Fait | A faire
Les protections ont-elles été mise en place pour l'étape de bilan? | 1 | 2 | 2 | 20% | 80%
La pédagogie blanche a-t-elle été appliquée pendant la réunion bilan? | 0 | 2 | 0
Le temps a-t-il été pris pour valoriser tout ce qui a bien marché? | 0 | 2 | 0
Tous les contributeurs ont-ils été invités à la fête? | 0 | 2 | 0
Un temps a-t-il été pris pour se dire au revoir? | 0 | 2 | 0
Les 5 questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | A faire
Le bilan de chaque équipier a-t-il été formalisé sur un document? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Le bilan du chef de projet a-t-il été formalisé sur la grille de bilan chef de projet? | 0 | 1 | 0
Le bilan de l'équipe a-t-il été formalisé par écrit? | 0 | 1 | 0
Les plans d'amélioration sont-ils soutenus par la hiérarchie et la direction des ressources humaines? | 0 | 1 | 0
Le plan d'amélioration du management de l'équipe est-il intégré dans la méthodologie? | 0 | 1 | 0