## Grille de Bilan
DIAGNOSTIC INDUSTRIEL
Chef de projet | Alexandre D | Début | 2009-03-01
|  | Fin attendue | début Juin 09
Sponsor | Monsieur R.
Point sur : | Remarques Synthèse des échanges | Actions décidées | Responsable
Les résultats du projet
Les délais
Le temps passé | Temps plein pour le Pilote du diagnostic sur environ 3 semaines. Présence nécessaire de la maîtrise
La disponibilité des ressources | Grosse charge de travail sur l'atelier qui rendait difficile la disponibilité de la maîtrise. La planification des RV de travail sur le diagnostic était indispensable (et assez bien respectée)
Implication / efficacité des acteurs | Efficacité malgré un planning très difficile à tenir avec els modifications des dates des Comités de Pilotage Forte implication des opérateurs et de la maîtrise lors des observations terrain : beaucoup de remontées très pertinentes
La performance (les indicateurs)
Avancement des actions | Tout a été réalisé Un peu de retard sur les prises de décision (car report d'un Comité de Pilotage)
TRG | Aucun résultat visible sur le TRG mensuel avant la fin des chantiers (non réalisée à ce jour) Beaucoup de problèmes remontés ont été traités : les premiers résultats du TRG journalier son encourageants
Les risques
Actions liées aux risques | Très bonne identification qui a permis aux plus sceptiques de faire valoir des arguments intéressants
La communication
Actions liées à la communication | Programme structuré : à mettre en œuvre | Poursuivre les informations/communications prévues, selon le planning défini | Monsieur A.
Lancement des PLANS d'ACTIONS
Préparation des chantiers | Bien intégré en fin de l'analyse : le choix des responsables de s chantiers pilotes était judicieux. | Bien intégrer ce point lors du déploiement : le choix du responsable de chantier est très important. | Alexandre D.
Formation des personnes | Implication débutée très tôt durant les groupes de travail de la phase d'analyse de l'existant. La formation se déroule bien, sur les chantiers déjà lancés
Articulation DIAG / Opérationnel | Continuité assurée par l'équipe :les opérationnels sont les mêmes que ceux qui ont participé à l'analyse Quelques résistances par rapport aux nouvelles pratiques nécessaires pour réussir les chantiers
Impact des chantier menés sur l'organisation | le rôle de la maîtrise est un peu bousculé depuis la mesure de la performance au jour le jour. (besoin de résoudre les problèmes remontés au jour le jour) Cela permet de renforcer le rôle des conducteurs de ligne, au-delà des aspects de réglages qui étaient leur périmètre habituel
Les conditions de pérennité des résultats
Suivi des indicateurs | Poursuivre le calcul quotidien du TRG sur les lignes
Structure d'encadrement opérationnelle | Poursuivre le travail quotidien identifié pour la maîtrise : le suivi des performances est déterminant pour garantir les progrès réalisés
Les propositions d'ACTIONS complémentaires
Autres chantiers qui paraissent nécessaires à ce stade | Rien pour le moment | Point à revoir à la fin des premiers chantiers : comment faudra-t-il s'y prendre pour déployer ? | Alexandre D.
Les enseignements de ce projet de "DIAGNOSTIC Industriel"
La conduite du DIAGNOSTIC | Pilotage bien effectué : l'identification très claire du pilote dès le début permet une bonne compréhension de tous
Les supports et la méthode | Peu de préparation des supports : l'essentiel du temps passé était lié à la préparation des groupes, des animations, des Comités de Pilotage
Le Bilan humain du DIAGNOSTIC | Capacité à changer pas évidente a priori : les risques étaient nombreux. Mais les enjeux identifiés étaient très importants : ceci permet une dynamique très positive (depuis la direction jusqu'aux opérateurs des chantiers pilotes) | Reprendre la liste des risques en fin de chantier pilote et valider ce qui a été évité et surtout ce qui reste à faire | Monsieur R.