## P01- Note de cadrage
Nom du diagnostic | Diagnostic de l'atelier "rôtis fumés"
|  |  | Demandeur | M. Demande | Début | 2009-09-01
|  |  | Pilote du diagnostic | M. le Pilote | Fin attendue | 2009-10-18
Objectif du diagnostic | Comprendre l'organisation actuelle et faire des propositions d'améliorations à court terme sur les aspects : - volume hebdomadaire - perte matière - arrêts des machine
Enjeux | Préparation de la saison hiver, avec des volumes à venir très forts Capacité à répondre avec un bon Taux de Service, même durant les semaines de promotion (volumes x 2.5)
Indicateurs
| Nom de l'indicateur | Niveau actuel | Niveau cible | Définition |  | Responsable
| Indicateur d'avancement | 0% | 100% | % des étapes réalisées par rapport au total du nombre d'étapes à réaliser |  | Pilote du diagnostic | % des étapes réalisées par rapport au total du nombre d'étapes à réaliser
| Taux de Service | 95.5% (semaine promo juin) | 99.5% | Taux de service calculé selon la méthode habituelle : mais avec une vision journalière (graphique à prévoir) |  | Resp. Logistique | Taux de service calculé selon la méthode habituelle : mais avec une vision journalière (graphique à prévoir)
| Productivité horaire par ligne | 400 kg/h (référence = juin) | 650 kg/h | Calcul par le suivi horaire de production (effectué par les conducteurs, sur chacune des 3 lignes) |  | Conducteurs | Calcul par le suivi horaire de production (effectué par les conducteurs, sur chacune des 3 lignes)
| % perte matière | 5% | 1.5% | Calcul par la pesée quotidienne (effectuée par les conducteurs, sur chacune des 3 lignes) |  | Conducteurs | Calcul par la pesée quotidienne (effectuée par les conducteurs, sur chacune des 3 lignes)
Le téléchargement de ce document vous donnera accès à un modèle vierge prêt à remplir.
Note on E11: Préciser le mode de calcul de l'indicateur
Note on H11: Préciser qui est responsable de la mise en place et du calcul de l'indicateur

## P01- Note de cadrage (vierge)
Nom du diagnostic | diagnostic TEST…
|  |  | Demandeur | M. Demande | Début | 2009-09-01
|  |  | Pilote du diagnostic | M. le Pilote | Fin attendue | 2009-10-18
Objectif du diagnostic | Précision des objectifs ….. Suite des objectifs …. … …..
Enjeux | Précision des enjeux ….. Suite des enjeux …. … …..
Indicateurs
| Nom de l'indicateur | Niveau actuel | Niveau cible | Définition |  | Responsable
| Indicateur d'avancement | 0% | 100% | % des étapes réalisées par rapport au total du nombre d'étapes à réaliser |  | Pilote du diagnostic
| Indicateur1 (résultat) | Niv1 | Cible1 | Définition1 (indicateur de résultat qui ne bougera que lorsque les actions seront lancées (à partir de la fin de phase 3) |  | Resp 1
| Indicateur2 (résultat) | Niv2 | Cible2 | Définition2 (idem) |  | Resp 2
| Indicateur3 (résultat) | Niv3 | Cible3 | Définition3 (idem) |  | Resp 3
Note on E11: Préciser le mode de calcul de l'indicateur
Note on H11: Préciser qui est responsable de la mise en place et du calcul de l'indicateur