## Plan de Communication
Diagnostic industriel du site de LANGONAL
Chef de projet | Jean Michel R |  | Début | 2009-07-15
|  |  | Fin attendue | 2009-10-15
Sponsor | Philippe D.
Cibles | Objectifs | Vecteur | Actions proposées | Responsable | Délais
Ensemble du personnel du site | informer sur le diagnostic et sur les enjeux des chantiers lancés | Affichage sur panneau atelier | Affichage dès le choix des chantiers Prévoir une information en direct de Philippe D. en fin de mois | Jean Michel R | 2009-10-01
Encadrement de l'atelier | détailler le déroulement du diagnostic et les ressources nécessaires Informer sur les Enjeux | RV à organiser | A intégrer dans la réunion hebdo du Mardi matin, dès le lancement du Diagnostic | Philippe D | 2009-07-20
Fonctions support | compter sur eux lors de l'étape de chiffrage des enjeux | Réunion de service (méthodes, BE, Maintenance) hebdo | Voir les responsables des 3 servies concernés pour faire au plus simple (supports à préparer par J Michel) | Jean Michel R | 2009-09-01
Opérateurs | faire comprendre les objectifs du diagnostic Anticiper des risques lors des premiers chantiers (productivité machine et pas seulement MOD) | Informations à faire passer par les Resp. Atelier et la maîtrise | Insister sur la notion de temps d'arrêt machine Préparer les quelques supports nécessaires (même message pour tous !) | Jean Michel R | 2009-07-25
Instances du personnel | clarifier les objectifs du diagnostic | réunion de CE et de DP | A intégrer dès la rentrée Prendre contact avec Alain X dès le lancement | Philippe D | 2009-09-01
Note on C7: Quel support à notre action de communication ? - réunion - notes interne - journal -"grand messe" - intranet - instances (CE, DP, …) - ...