## Feuil1
NOM DU PROJET | [24 empty] | Planning Détaillé
Tâche | Début | Fin | Durée | Qui fait | Résultat | Charge | Mois 01 |  |  |  | Mois 02 |  |  |  | Mois 03 |  |  |  | Mois 04 |  |  |  | Mois 05 |  |  |  | Mois 06 |  |  |  | Valeur | Mois
[7 empty] | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | 1 | Janvier
Début de projet | [30 empty] | 2 | Février | bar: Mois 01 S01
Préparer le projet | bar: Mois 01 S01 to Mois 01 S04
Etape 1 : Identifier le contexte du projet tableau de bord | [30 empty] | 3 | Mars | bar: Mois 01 S02
Etape 2 : Clarifier la structure décisionnelle | [30 empty] | 4 | Avril | bar: Mois 01 S03
Etape 3 : Comprendre les attentes des différents acteurs | [30 empty] | 5 | Mai | bar: Mois 01 S04
Piloter le projet | bar: Mois 01 S04
Etape 4 : Formuler les objectifs | [30 empty] | 6 | Juin | bar: Mois 02 S05
Etape 5 : Formuler les facteurs clés de succès | [30 empty] | 7 | Juillet | bar: Mois 02 S06
Etape 6 : Construire les indicateurs | [30 empty] | 8 | Août | bar: Mois 02 S07
Etape 7 : Documenter les indicateurs | [30 empty] | 9 | Septembre | bar: Mois 02 S08
Etape 8 : Adapter le système d'information | [30 empty] | 10 | Octobre | bar: Mois 03 S09
Faire le bilan du projet | bar: Mois 03 S09
Etape 9 : Interpréter les résultats | [30 empty] | 11 | Novembre | bar: Mois 03 S10
Etape 10 : Auditer le système en continu | [30 empty] | 12 | Décembre | bar: Mois 03 S11