## Fiche projet
Nom du projet | Déploiement du système de management visuel de la performance
|  |  | Demandeur | M. Demande | Début | 2009-09-01
|  |  | Pilote du projet | M. le Pilote | Fin attendue | 2010-03-31
Objectif du projet | Déployer les outils et actes de management du système en s'appuyant sur 2 ilots pilotes Faire adhérer les groupes supports à la démarche en les impliquant dans la résolution rapide des problèmes des ilots Modifier la façon de manager en s'appuyant sur des faits et des indicateurs
Enjeux | Gagner 8% de productivité sur l'ensemble du site sans investir dans les machines Diviser par 2 les réclamations clients Etre capables de réduire le temps de réponse aux clients à moins de 5 jours (délai entre la commande et l'expédition)
Indicateurs
| Nom de l'indicateur | Niveau actuel | Niveau cible | Définition |  | Responsable
| Indicateur d'avancement | 0% | 100% | % des étapes réalisées par rapport au total du nombre d'étapes à réaliser |  | Pilote du projet
| Productivité MOD du site (nb de kg / heure) | 100 | 108 | Quantité de produits en kg par heure de présence payée |  | Directeur de production
| Réclamations clients | 52 | 26 | Nb de réclamations clients acceptées poar le service qualité |  | Responsable qualité
| Temps de réponse aux commandes des clients (jours ouvrés) | 8 | 5 | Temps entre la commande et l'expédition des commandes complètes |  | Responsable logistique
Note on E11: Préciser le mode de calcul de l'indicateur
Note on H11: Préciser qui est responsable de la mise en place et du calcul de l'indicateur

## Macro-planning de déploiement
| Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12
Ilot pilote 1 | Mois 1: Construction des outils - mise en place; Mois 2: Rodage des outils et des actes de management; Mois 4: ajustement des outils, des organisations
Ilot pilote 2 | Mois 1: Construction des outils - mise en place; Mois 2: Rodage des outils et des actes de management; Mois 4: ajustement des outils, des organisations
ilot suivant 3 | Mois 3: Construction des outils - mise en place; Mois 4: Rodage des outils et des actes de management; Mois 6: ajustement des outils, des organisations
ilot suivant 4 | Mois 3: Construction des outils - mise en place; Mois 4: Rodage des outils et des actes de management; Mois 6: ajustement des outils, des organisations
ilot suivant 5 | Mois 5: Construction des outils - mise en place; Mois 6: Rodage des outils et des actes de management; Mois 8: ajustement des outils, des organisations
ilot suivant 6 | Mois 5: Construction des outils - mise en place; Mois 6: Rodage des outils et des actes de management; Mois 8: ajustement des outils, des organisations
ilot suivant 7 | Mois 7: Construction des outils - mise en place; Mois 8: Rodage des outils et des actes de management; Mois 10: ajustement des outils, des organisations
ilot suivant 8 | Mois 7: Construction des outils - mise en place; Mois 8: Rodage des outils et des actes de management; Mois 10: ajustement des outils, des organisations