## ilot XXX
Atelier AAA / ilot XXX |  |  |  |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6
|  | Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Former les personnes | équipe des ilots pilotes et supports | 4 jours | bar: 1
| équipe de direction | 4 jours | bar: 1
| toute l'équipe des ilots | information au poste + en salle | bar: 2
Tableau de Marche horaire | Support + édition A0 | bar: 2
Zone des Points 5' | Aménager la zone | bar: Mois 1 3
Supports Indicateurs journaliers | Support tournant | bar: 2
Tableaux de marche horaire | Mode opératoire | bar: 1
| Tableau de marche horaire | Supports installés aux postes | bar: 2
Objectif horaire défini | bar: Mois 1 3
Explication données à toute l'équipe | bar: 2
Lancement effectué | bar: Mois 1 3
Tous d'atelier | Mode opératoire | bar: 1
Schéma de l'itinéraire | bar: 1
Check List de contrôle | bar: 1
Lien avec le Point 5' | bar: Mois 1 3 to Mois 3 13
| Fréquence quotidienne | 2 fois par jour | bar: 2 to Mois 3 13
Suivi des remarques | bar: Mois 1 3 to Mois 3 13
Indicateurs journaliers | Mode opératoire | bar: 1
| Sécurité | Objectif | bar: 1
Données | bar: 1
Analyse | bar: 1
Plan d'action | bar: 1
| Qualité | Objectif | bar: 1
Données | bar: 1
Analyse | bar: 1
Plan d'action | bar: 1
| Coût | Objectif | bar: 1
Données | bar: 1
Analyse | bar: 1 to Mois 1 3
Plan d'action | bar: 1
| Délais | Objectif | bar: 1
Données | bar: 1
Analyse | bar: 1
Plan d'action | bar: 1
Point 5' | Régularité | 1 par jour | bar: Mois 1 3 to Mois 3 13
Supports Indicateurs mensuels | Support mural | bar: Mois 1 6
| Sécurité | Objectif | bar: 1
Données | bar: 1
Analyse | bar: 1
Plan d'action | bar: 1
| Qualité | Objectif | bar: 1
Données | bar: 1
Analyse | bar: 1
Plan d'action | bar: 1
| Coût | Objectif | bar: 1
Données | bar: 1
Analyse | bar: 1
Plan d'action | bar: 1
| Délais | Objectif | bar: 1
Données | bar: 1
Analyse | bar: 1
Plan d'action | bar: 1
Réunion de Progrès | Fréquence | 1 par mois | bar: Mois 2 7
Bonnes pratiques de l'atelier | Mode opératoire | bar: Mois 4 15
Déploiement à d'autres ilots | à définir selon les besoins de l'atelier | bar: Mois 4 15 to Mois 6 26
Validation | Selon grille des bonnes pratiques | bar: Mois 4 15; Mois 6 26
|  |  | Suivi de l'avancement | [9 empty] | P = Planifié |  |  |  | F = Fait |  |  |  | E= En cours |  |  |  | R= Retard
Exemple de planning de mise en place d'un ilot pilote :
En semaine 3, le point, permet de voir que :
- La formation des équipes est réalisée
- Tous les outils sont définis (à l'exception de l'indicateur de Cout)
- Le tableau de marche horaire et lancé
- La tournée terrain n'est pas encore faite tous les jours
- Le Point 5' est bien réalisé tous les jours
- La première réunion de progrès aura lieu dans 4 semaines