## Lancement
PLANNING des ilots pilotes / Lancement
Sur la base de 2 ilots lancés simultanément
| Matin |  | Après-midi |  | Participants | Présence de la Direction
Jour 1 | Lancement | 15' | Visite des ilots pilotes | 1h | Equipe / ilot : Manager 2 à 4 Opérateurs Fonctions Support | Pour la matinée de lancement seulement
| Présentation de la démarche et discussion | 45' | Présenter la notion d'indicateur mensuel | 30'
| Travailler le Tableau de Cohérence des Objectifs | 2h | Construire les indicateurs mensuels (en sous groupe) | 2h
Jour 2 | Terminer les indicateurs mensuels | 1h | Terminer les indicateurs journaliers | 2h | Equipe / ilot : Manager 2 à 4 Opérateurs Fonctions Support (selon les cas : ilot Amont, approvisionneurs)
| Présenter la notion d'indicateur journalier | 30' | Présenter la notion de Tableau de marche horaire | 30'
| Construire les indicateurs journaliers | 1h30 | Définir le Tableau de Marche Horaire (en sous groupe) | 1h
Jour 3 | Mise en commun des ilots avec les outils non achevés : - indicateurs mensuels - indicateurs journaliers - Tableau de marche horaire | 1h | Définir la Tour d'atelier et le Point 5' Préciser les "bonnes pratiques" de l'ilot | 1h | Equipe / ilot : Manager 2 à 4 Opérateurs Fonctions Support (selon les cas : ilot Amont, approvisionneurs)
| Présenter les outils de management (Tour d'Atelier, Point 5') | 1h | Travail à répartir selon les sous groupes et les fonctions : - Terminer tous les supports (format, édition) - Aller chercher les premières données disponibles et vérifier la faisabilité de tous les indicateurs - Définir les modes d'affichages et les supports à utiliser (panneaux, tableaux, marqueurs, etc.) | 2h30
| Définir les supports de management : - le Tours d'Atelier - le Point 5' | 1h
Jour 4 | Mise en commun des ilots : - indicateurs mensuels - indicateurs journaliers - Tableau de marche horaire | 1h | Préparation de la synthèse / Répartition des rôles - Construire le plan de déploiement sur l'ilot - Validation par les Responsables des ilots pilotes | 1h | Equipe / ilot : Manager 2 à 4 Opérateurs Fonctions Support | Pour la présentation de la synthèse et la conclusion
| Mise en commun des ilots : - Tournée Terrain - Point 5' | 30' | Présentation de la Synthèse (supports, déploiement) | 1h
| Apporter les corrections suite aux remarques issues de la mise en commun Préparation de la synthèse / Répartition des rôles | 1h30 | Conclusion de la session | 30'